## Sheet1
étapes		Réalisé	Restant à faire
Interface utilisateur	01/02/17	100	0
lecture du code	15/02/17	70	30
portage de la Centrale DCC	05/03/17	20	80
portage des capteurs	19/03/17	0	100
ajout contrôle aiguillage	02/04/17	0	100
gestion aiguillage avec switch	10/04/17	0	100
reflexion moteur XIL	24/04/17	20	80
implementation moteur XIL	27/04/17	0	100
création des scenarios	07/05/17	0	100
rédaction rapport	01/02/17	10	90
Diagramme de Gantt psesi
Tâches
Avancement